Утвержден распоряжением

Администрации

СП Петровский сельсовет МР

Ишимбайский район РБ

№ 75-1 от 30.12.2014 г.

Комплекс мер

(дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Петровский сельсовет

Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок | исполнитель | Предлагаемый механизмРеализации мероприятия | Ожидаемый результат | Индикаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности ЖКХ |
| 1 | Разработка и утверждение нормативного правового акта Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан об утверждении порядка осуществления мониторинга | январь 2015 года | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Нормативный правовой акт Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РеспубликиБашкортостан об утверждении порядка осуществления мониторинга |  |  |
| 2 | Осуществление мониторинга не реже 1 раза в квартал |  Осуществление мониторинга – ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |   |  Повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) для граждан, органов государственнойвласти, муниципальных органов, общественных организаций, повышение эффективности работы управляющих и РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  1. Количество (%, шт.) организаций раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности.2. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций). 4. Количество (шт.) организаций привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций). |
| 3 |  Обеспечение деятельности Совета по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район |  Постоянно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  |  Соглашение о взаимодействиимежду Некоммерческим партнерством «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» и Администрацией поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  |  Вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Количество ежеквартальных заседаний Совета по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности поуправлению многоквартирными домами |
| 4 | Обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работы собственниками помещения в МКД | Организация системы рейтингования - не позднее I квартала 2015г., обеспечение работы системы -ежемесячно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район, управляющие компании МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Приказ Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору об утверждении положения о функционировании системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД | Повышение качества деятельности по управлению МКД:Повышение удовлетворенности и комфорта и проживания собственников | 1. Количество (%) организации, осуществляющих управление МКД на территории РБ и участвующих в системе рейтингования, к общему количеству таких организаций; начиная с I квартала 2015г. обеспечение 100% охвата рейтингования всех управляющих организаций и ТСЖ;2. Уровень активности населения РБ участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД |
| III. ФункционированированиеРегиональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 5 | Принятие и реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории СП Петровский с/с  | постояннов соответствиис РПКР |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район,  | постановлениеПравительства РБот 27 декабря 2013 года№634«Об утверждениии актуализацииРеспубликанской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | обеспечениепроведениякапитальногоремонта МКД;созданиесистемногомеханизма пред отвращения старения многоквартир­ного фонда | 1) объем (%)выполнениякапитального ремонтаМКД- 0%(план/факт);2) объем средств(руб.),израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР,% (план/факт) |
| 6 | Направление предложений для ежегодного принятияправового акта обутверждениикраткосрочного планареализации РПКР | сентябрь,предшествующемугоду началапланируемогопериода | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район | 2015 г. приказМинжилкомхоза РБ |  |  |
| 7 | Реализация краткосрочногоплана реализации РПКРна 201 5 год |  Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район | постановлениеПравительства РБот 4 июня 2014 года№246«О краткосрочномплане реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год» | улучшениеусловийпроживанияграждани состояниямногоквартирного фонда | 1) процентвыполнениякапитального ремонтаМКД- 100 %;2) процент средств,и зрасх одованных на проведение капитального ремонта РПКР,- 100% |
| 8 | Получение и использованиесредств федеральнойподдержкигосударственнойкорпорации - Фондсодеиствияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйства(далее - Фонд ЖКХ)для со фи нанированиякапитального ремонта МКД | 2014-2015 гг. |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | подача заявкиРеспубликиБашкортостан в ФондЖКХ на получениефедеральнойподдержки | получениедополнительныхсредств дляпроведениякапитальногоремонта МКД; | соотношение (%,кв.м)запланированногообъема капитальногоремонта и фактическипроведенного капитального ремонта- 100% |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |
| 9 | Реализация программпереселения гражданиз аварийного жилищногофонда, признанноготаковым в установленномпорядке до 1 января2012 года(далее - программарасселения) | **1.09.2017** |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию)ОКС администрации МР Ишимбайский район РБ (по согласованию) | постановлениеПравительства РБот 28 марта 2014 года**№136**«Об адресных программах Республики Башкортостан попереселению гражданиз аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» | улучшениеусловиипроживанияграждан | 1) объем (%) площадижилья, запланирован-ного к расселениюи фактически расселенного:2014 г.- 2015 г.- **2016 г. - 21,4%,**20**17 г.-27,5%;**2) количество (%)человек,з ап лан иро ван н ыхк расселениюи фактическирасселенных:2014 г.**-** 2015 г.- **2016г.-21,3%,**2017 г.-27,4% |
| 10 | Получение и использованиесредств федеральнойподдержки Фонда ЖКХ длясофинансированияпрограмм переселения | 2014 г.-1.09.2017 |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | подача заявкиРеспубликиБашкортостан в ФондЖКХ на получениефедеральной поддержки и одобрения**2015** г. **I** квартал;**2016** г. - **I** квартал;2017 г. -I квартал | получениедополнительныхсредств дляпроведениярасселения;увеличениеобъемарасселяемогоаварийногожилищного фонда | 1) объем (%) площадижилья,запланированногок расселениюи фактически расселенного; 2) количество (%) человек,запланированных к расселению и фактически расселенных с использованием средств фонда ЖКХ. |
| 11 | Размещение на МКД,подлежащих расселению,информационных табличек  | постоянно |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | поручение заместителяПремьер-ми нистраПравительства РБНагорного В. А.от 14 августа 2014 года№2-1-161-8586-П | повышениеинформирован-ности граждано реализациипрограммпереселения | количество (шт., %)МКД, на которыхразмещеныинформационныетаблички,по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения,- 100% |
| 12 | Формированиеи актуализация реестрааварийного жилищногофонда, признанноготаковым после 1 января2012 года |  ежеквартально |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) |  Постановление главы администрации городского поселения г.Ишимбай МР ИР РБ «О ходе реализации «Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» | создание условийдля организацииработыпо дальнейшемурасселениюгражданиз аварийного жилищного фонда | 1) наличие реестрааварийногожилищного фонда сельского поселения;2).Объем (кв.м.) жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда сельского поселения Петровский сельсовет МР ИР РБ. |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 13 | Разработка и утверждениеПКР на территории сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский районРеспублики Башкортостан | завершениеработы -2014 г.,далее — по меренеобходимости |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по согласованию с ОКС МР РБ |  | обеспечениекорректнойреализации этапаутверждения схемводоснабженияи водоотведения с учетом потребностей в СП |   |
| 14 | Выявление бесхозяйныхобъектов жилищно-коммунального хозяйства(распоряжениеПравительства РоссийскойФедерации от 22 августа2011 года№ 1493-р) |  Ежемесячно до 10-го числа следующего месяца |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) |  Распоряжение Правительства РБ от 9 февраля 201 года № 102-р, приказ Минземимущества РБ от 17 октября 201 года № 3286 «Об утверждении учетных форм и рекомендаций по ведению Реестра государственного имущества Республики Башкортостан», решение Совета муниципального района Ишимбайский район РБ от 31 января 2013 года № 6/78 | актуализацияинформацииоб объектах ЖКХ | 1) количество (шт.)выявленныхбесхозяйных объектовжилищно-коммунальногохозяйства на конецотчетного года; 2) отношение количества объектов, права на которые зарегистрированы, к количеству выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (%) |
| 15 | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения | 1.04.2015 |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) |  Распоряжение Правительства РБ об утверждении графика регистрации прав собственности на объекты ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям, распоряжение главы администрации муниципального района Ишимбайский район РБ от 13 февраля 2014 года № 35-р |  |   |
| 16 | Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  2015 год |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) |  |  |  1.Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ к общему количеству таких объектов, расположенных на территории РБ – 100 %;2.Количество бесхозяйных объектов ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям (шт.) |
| 17 | Мониторинг реализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в СП Петровский сельсовет МР Ишимбайский район РБ | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |  |  |  |
| 18 | Проведение работ по оценке эффективности управления ООО «БашЖилСтройПроект»осуществляющей деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики БашкортостанОтдел экономики администрации МР Ишимбайский район РБ (по согласованию) |  |  | Отношение количества унитарных предприятий (далее – УП), в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории РБ, - 100% |
| V.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведекия |
| 19 | Анализ качествапредоставления услугводоснабженияи водоотведения в разрезе СППетровский сельсовет  | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, ООО «БашЖилСтройПроект»(по согласованию) |  Отчет «БашЖилСтройПроект» | обеспечениенаселениякачественнымиуслугамив сфереводоснабженияи водоотведения |  1)доля проб питьевой воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб;2)количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги |
| 20 | Подготовка плановмероприятий,направленных на доведениедо надлежащего качествауслуг по водоснабжениюи вод о отведению,предусматривающихобеспечение 90% населениядоброкачественной питьевой водой | **1.02.2015** |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект» (по согласованию) |  Утвердить Распоряжение Главы сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | обеспечениенаселениякачественнымиуслугами в сфереводоснабженияи водоотведения | обеспечениенаселения питьевойводой,со ответств ующе йнормативному уровнюкачества:**2014 г.- 88%****2017 г.-89%,**2020 г. - 90% |
| 21 | Определение плановыхзначений сниженияколичества аварийи чрезвычайных ситуацийпри производстве,транспортировкеи распределении питьевойводы не менее чемв полтора раза (переченьпоручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | **1.02.2015** |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | распоряжениеПравительства РБоб утвержденииплановых значенийнадежности системводоснабженияв РБ (в соответствиис приказом МинстрояРоссии от 4 апреля2014 года №162/пр) | обеспечениенаселениякачественнымиуслугамив сфереводоснабжения;обеспечениенадежностиибесперебойности водоснабжения | количество перерывовв подаче воды,зафиксированныхв местах исполненияобязательстворганизацией,осу ществ ляюще йгорячееводоснабжение,холодноеводоснабжение,по подаче горячейводы, холодной воды,возникшихв результате аварий,повреждений и иныхтехнологическихнарушений наобъектахцентрализованнойсистемы горячеговодоснабжения,холодноговодоснабжения,при надл ежащихорганизации,осуществляющейгорячееводоснабжение,холодноеводоснабжение,в расчетена протяженностьводопроводной сетив год (ед./км) - в общем количестве централизован ных систем РБ (0%) |
| 22 | Организация работыпо установлению плановыхзначений показателейнадежности, качества,энергетическойэффективности деятельностиресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения | 1.04.2015 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) |  Распоряжение Главы сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | создание условий для обеспечения населениякачественнымиуслугамив сфере водоснабженияи водоотведения |  Количество (шт.) РСО и их доля (%) в общем количестве РСО в сфере водоснабжения и водоотведения (по данным Росстата),Осуществляющих деятельность на территории РБ, в отношении которых установлены показатели деятельности в соответствии с приказом Министра РФ от 4 апреля 2014 г. №162/пр |
| 23 | Организация работы по утверждению производственных программ | До 01.02.2015 г |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановлениеПравительства РБот 5 сентября 2013 года№ 404«Об утвержденииПоложенияо Государственномкомитете РеспубликиБашкортостанпо тарифам» | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфереводоснабжения и водоотведения | количество РСО,в которых принятыпроизводственныепрограммы,утвержденныев рамках тарифныхдел  |
| 24 | Проведение техническогообследованияцентрализованных системводоснабженияи водоотведения | 1.06.2015 г |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «БашЖилСтройПроект»(по согласованию) | распоряжениеПравительства РБоб утверждениипорядка осуществлениямониторингапроведениятехобследованияОМСУ (в соответствиис приказом МинстрояРоссии от 5 августа2014 года №437/пр);отчеты о проведениитехническогообследования,согласованныес органами местногосамоуправления,с выделениеминформации об уровнефизического износаосновныхпроизводственныхфондов и уровне потерьпри транспортировке | актуализацияинформациио состояниисистемцентрализован­ноговодоснабжения и водоотведения | доля организаций,которые провелитехническоеобследование (%), -по факту на конец отчетного года |
| 25 | Анализ финансовогосостояния организаций,осуществляющих холодноеводоснабжениеи водоотведение | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановлениеПравительства РБот 21 января 2013 года№6«Об утвержденииПоложения о Министерстве жилищно-коммунального хочкйства РеспубликиБашкорто стан »; отчет Минжилкомхоза РБ по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | актуализацияинформациио состоянии РСОв сфереводоснабженияи водоотведения | 1) прибыль (убыток)по основнойдеятельности (% отвыручки);2)уровень сбораПлатежей -%за предоставленныенаселениюкоммунальные услуги3)дебиторская задолженность (тыс.руб., %); 4)кредиторская задолженность {тыс.руб., %) |
| 26 |  Разработка и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | До 01.02.2015 г., мониторинг - ежеквартально |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |  | повышениекачества питьевойводы | доля организаций,осуществляющиххолодноеводоснабжение,утвердившихпрограммупроизводственногоконтроля качествапитьевой воды,в количестве РСОводопроводно-канализащюнныххозяйств, получившихуведомлениетерриториальногоорганаРоспотребнадзорао несоответствии пробпитьевой водынормативам качества питьевой воды, согласно статьи 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (%) |
| 27 | Утверждение и реализацияинвестиционных программресурсоснабжающихорганизаций в сфереводоснабженияи водоотведенияна территории РеспубликиБашкортостан, в том числеразработка(при необходимости)планов снижения сбросов,планов по приведениюкачества водык нормативному уровнюв соответствиис законодательствомо водоснабжении и водоотведении |  До 01.04.2015г.далее – постоянно по мере необходимости |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановлениеПравительства РБот 21 июня 2013 года№6«Об утвержденииПоложенияо Министерствежилищно-коммунальногохозяйства РеспубликиБашкоргостан»;распоряжениеПравительства РБоб утверждениипорядка проведениямониторингаутверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | модернизацияобъектовжилищно-коммунальногохозяйства;создание условийдля привлеченияинвестиций *в*сферуводоснабжения иводоотведенияРеспубликиБашкортостан;повышениекачествакоммунальныхуслуг | 1) количество (шт., %)РСО в сфереводоснабженияи водоотведения,утвердившихи н вестиционныепрограммы,в общем количествеРСО в сфереводоснабженияи водоотведения,осу ществ ляющ и хдеятельностьна территории РБ;2) количество (шт., %)РСО в сфереводоснабженияи водоотведения,утвердивших планы(отдельнопо снижению сбросови по приведениюкачества водыв соответствиес законодательством),в общем количествеРСО в сфереВодоснабженияи водоотведения,осуществляющихдеятельностьна территории РБ;3) объем (шт., %, руб.)реализованныхмероприятийинвестиционныхпрограмм РСОв сфереводоснабженияи водоотведения,в общем количествемероприятий,запланированныхинвестиционнымипрограммамив отчетном году;4) объем (шт., %, руб.)реализованныхмероприятий(отдельнопо снижению сбросови по приведениюкачества водыв соответствиес законодательством)РСО в сфереводоснабженияи водоотведения,в общем количествемероприятийк плановымв отчетном году |
| 28 | Реконструкцияи строительство объектовводоснабженияи волоотведения |  Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | постановлениеПравительства РБот 3 сентября 2013 года№ 392«Об утверждениигосударствен нойпрограммы"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"»Подпрограмма «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» государственной программы«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ» | обеспечениеудовлетворен-ности населенияРБ качествомпредоставлен илжилищно-коммунальныхуслуг |  1)объем расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.);2) объем расходов на реализацию мероприятий, финансируемых из регионального и местного бюджетов (тыс.руб.);3)объем средств (%, тыс.руб.), фактически основных из регионального и местного бюджетов, к плановым в отчетном году |
| V.I.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |
| 29 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня инвестиционных проектов РБ в сфере водоснабжения и водоотведения | Формирование перечня проектов – до 01.04.2015 г., актуализация сопровождение – ежеквартально до 10-го числа следующего числа |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект».(по согласованию)   | Постановление Правительства РБ от 3 сентября 2013 г. №392 «Об утверждении государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ"» | Приведение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения РБ; повышение качества коммунальных услуг | 1)отношение объемов фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами к объему инвестиций, запланированных к привлечению -100%;2)отношение фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов -100%; |
| V.I.I.I Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 30 | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергетической эффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной поддержки). | срок I квартал 2015г | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Постановление главы администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов;сокращение потребления коммунальных ресурсов;сокращение платы за коммунальные ресурсы | Количество МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергетической эффективности МКД по отношению к общему количеству МКД |
| 31 | Разработка и реализациякомплекса мер,направленных на внедрениеэнергетического сервисав МКД  | I квартал 2015г. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Постановление главы администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | Снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД | Количество МКД в которых заключены энергосервисные договоры по отношению к общему количеству МКД |
| VI. Создание региональной системы но управлению отходами |
| 32 | Реализация региональнойпрограммы обращенияс твердыми бытовымиотходами (далее - ТБО),включающей набормероприятии,направленныхна совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализациюинвестиционных проектов в указанной сфере | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412 « О республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020гг». | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения; повышение уровня переработки отходов. | Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов 1-4 классов опасности2015г – 64%2016г- 65%2020 г – 72%. |
| 33 | Корректировкамероприятий,направленныхна совершенствованиесистемы управленияотходами, обеспечивающихреализациюинвестиционных проектовв указанной сфере | до 2020 г. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | актуализациягосударств еннойпрограммы «Экологияи природные ресурсыРеспубликиБаш кортостан »,утвержденнойпостановлениемПравительства РБот 18 февраля 2014 года№61Решения Совета СП Петровский сельсовет муниципального района | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения; повышение уровня переработки отходов. | доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, в общем количестве ТБО, образованных на территории РБ: 2015 г.-15%, **2020** г.-33% |
| 34 | Разработка генеральнойсхемы очистки территорийМР Ишимбайский район РБ (в разрезе по сельским поселениям) | 2014 г. |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики БашкортостанАдминистрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,Администрации городского (по согласованию) | пункты 2.1.1 и 2.1.2республиканскойцелевой программы«Совершенствованиесистемы управлениятвердыми бытовымиотходами в РеспубликеБашкортостанна 2011-2020 годы»{постановлениеПравительства РБот 18 ноября 2011 года№412) | повышениеуровняпереработкиотходов;снижениенегативноговоздействия наокружающуюсреду | количество (шт., %)разработанных схем —1 шт., 100% |
| 35 | Выявление мести ликвидациянесанкционированногоразмещения отходов |  Постоянно |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики БашкортостанАдминистрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,(по согласованию) |  Постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011года №412;Постановление главы администрации МР ИР РБ и глав администраций поселений «Об организации и проведении экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов». | снижениенегативноговоздействияна окружающую среду; повышение уровня жизни | 1} количество (шт.)выявленных местн есан кци о н ирован -ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года;2) количество (шт.) ликвидирован» ых местн есан к ци о ни рован -ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года |
| 36 | Корректировкамероприятийпо строительству объектовпо утилизации,обезвреживаниюи размещению отходов | 2016 г. |  | правовой акт Правительства РБ об утверждении генеральной схемы очистки территории РБ |  | в соответствиис генеральной схемойочистки территориимуниципального района РБ |