Утвержден распоряжением

Администрации

СП Петровский сельсовет МР

Ишимбайский район РБ

№ 75-1 от 30.12.2014 г.

Комплекс мер

(дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Петровский сельсовет

Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | срок | исполнитель | Предлагаемый механизм  Реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Индикаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности ЖКХ | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение нормативного правового акта Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан об утверждении порядка осуществления мониторинга | январь  2015 года | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Нормативный правовой акт Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики  Башкортостан об утверждении порядка осуществления мониторинга |  |  |
| 2 | Осуществление мониторинга не реже 1 раза в квартал | Осуществление мониторинга – ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |  | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) для граждан, органов государственной  власти, муниципальных  органов, общественных организаций, повышение эффективности работы управляющих и РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | 1. Количество (%, шт.) организаций раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности.  2. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций).  4. Количество (шт.) организаций привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций). |
| 3 | Обеспечение деятельности Совета по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район | Постоянно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Соглашение о взаимодействии  между Некоммерческим партнерством «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» и Администрацией поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Количество ежеквартальных заседаний Совета  по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по  управлению многоквартирными домами | | | | | | |
| 4 | Обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работы собственниками помещения в МКД | Организация системы рейтингования - не позднее I квартала 2015г., обеспечение работы системы -ежемесячно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район, управляющие компании  МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Приказ Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору об утверждении положения о функционировании системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД | Повышение качества деятельности по управлению МКД:  Повышение удовлетворенности и комфорта и проживания собственников | 1. Количество (%) организации, осуществляющих управление МКД на территории РБ и участвующих в системе рейтингования, к общему количеству таких организаций; начиная с I квартала 2015г. обеспечение 100% охвата рейтингования всех управляющих организаций и ТСЖ;  2. Уровень активности населения РБ участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД |
| III. Функционированирование  Региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | |
| 5 | Принятие и реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных  на территории СП Петровский с/с | постоянно  в соответствии  с РПКР | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район, | постановление  Правительства РБ  от 27 декабря 2013 года  №634  «Об утверждении  и актуализации  Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | обеспечение  проведения  капитального  ремонта МКД;  создание  системного  механизма пред отвращения старения многоквартир­ного фонда | 1) объем (%)  выполнения  капитального ремонта  МКД- 0%  (план/факт);  2) объем средств  (руб.),  израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР,% (план/факт) |
| 6 | Направление предложений для ежегодного принятия  правового акта об  утверждении  краткосрочного плана  реализации РПКР | сентябрь,  предшествующему  году начала  планируемого  периода | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район | 2015 г. приказ  Минжилкомхоза РБ |  |  |
| 7 | Реализация краткосрочного  плана реализации РПКР  на 201 5 год | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район | постановление  Правительства РБ  от 4 июня 2014 года  №246  «О краткосрочном  плане реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год» | улучшение  условий  проживания  граждан  и состояния  многоквартирного фонда | 1) процент  выполнения  капитального ремонта  МКД- 100 %;  2) процент средств,  и зрасх одованных на проведение капитального ремонта РПКР,- 100% |
| 8 | Получение и использование  средств федеральной  поддержки  государственной  корпорации - Фонд  содеиствия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее - Фонд ЖКХ)  для со фи нанирования  капитального ремонта МКД | 2014-2015 гг. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | подача заявки  Республики  Башкортостан в Фонд  ЖКХ на получение  федеральной  поддержки | получение  дополнительных  средств для  проведения  капитального  ремонта МКД; | соотношение (%,  кв.м)  запланированного  объема капитального  ремонта и фактически  проведенного капитального ремонта- 100% |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда | | | | | | |
| 9 | Реализация программ  переселения граждан  из аварийного жилищного  фонда, признанного  таковым в установленном  порядке до 1 января  2012 года  (далее - программа  расселения) | **1.09.2017** | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию)  ОКС администрации МР Ишимбайский район РБ (по согласованию) | постановление  Правительства РБ  от 28 марта 2014 года  **№136**  «Об адресных программах Республики Башкортостан по  переселению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» | улучшение  условии  проживания  граждан | 1) объем (%) площади  жилья, запланирован-  ного к расселению  и фактически расселенного:  2014 г.-  2015 г.-  **2016 г. - 21,4%,**  20**17 г.-27,5%;**  2) количество (%)  человек,  з ап лан иро ван н ых  к расселению  и фактически  расселенных:  2014 г.**-**  2015 г.-  **2016г.-21,3%,** 2017 г.-27,4% |
| 10 | Получение и использование  средств федеральной  поддержки Фонда ЖКХ для  софинансирования  программ переселения | 2014 г.-  1.09.2017 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | подача заявки  Республики  Башкортостан в Фонд  ЖКХ на получение  федеральной поддержки и одобрения  **2015** г. **I** квартал;  **2016** г. - **I** квартал;  2017 г. -I квартал | получение  дополнительных  средств для  проведения  расселения;  увеличение  объема  расселяемого  аварийного  жилищного фонда | 1) объем (%) площади  жилья,  запланированного  к расселению  и фактически расселенного;  2) количество (%) человек,  запланированных к расселению и фактически расселенных с использованием средств фонда ЖКХ. |
| 11 | Размещение на МКД,  подлежащих расселению,  информационных табличек | постоянно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | поручение заместителя  Премьер-ми нистра  Правительства РБ  Нагорного В. А.  от 14 августа 2014 года  №2-1-161-8586-П | повышение  информирован-  ности граждан  о реализации  программ  переселения | количество (шт., %)  МКД, на которых  размещены  информационные  таблички,  по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения,- 100% |
| 12 | Формирование  и актуализация реестра  аварийного жилищного  фонда, признанного  таковым после 1 января  2012 года | ежеквартально | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Постановление главы администрации городского поселения г.Ишимбай МР ИР РБ «О ходе реализации «Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» | создание условий  для организации  работы  по дальнейшему  расселению  граждан  из аварийного жилищного фонда | 1) наличие реестра  аварийного  жилищного фонда сельского поселения;  2).Объем (кв.м.) жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда сельского поселения Петровский сельсовет МР ИР РБ. |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| 13 | Разработка и утверждение  ПКР на территории сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан | завершение  работы -  2014 г.,  далее — по мере  необходимости | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по согласованию с ОКС МР РБ |  | обеспечение  корректной  реализации этапа  утверждения схем  водоснабжения  и водоотведения с учетом потребностей в СП |  |
| 14 | Выявление бесхозяйных  объектов жилищно-  коммунального хозяйства  (распоряжение  Правительства Российской  Федерации от 22 августа  2011 года№ 1493-р) | Ежемесячно до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) | Распоряжение Правительства РБ от 9 февраля 201 года № 102-р, приказ Минземимущества РБ от 17 октября 201 года № 3286 «Об утверждении учетных форм и рекомендаций по ведению Реестра государственного имущества Республики Башкортостан», решение Совета муниципального района Ишимбайский район РБ от 31 января 2013 года № 6/78 | актуализация  информации  об объектах ЖКХ | 1) количество (шт.)  выявленных  бесхозяйных объектов  жилищно-  коммунального  хозяйства на конец  отчетного года;  2) отношение количества объектов, права на которые зарегистрированы, к количеству выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (%) |
| 15 | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения | 1.04.2015 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) | Распоряжение Правительства РБ об утверждении графика регистрации прав собственности на объекты ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям, распоряжение главы администрации муниципального района Ишимбайский район РБ от 13 февраля 2014 года № 35-р |  |  |
| 16 | Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2015 год | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) |  |  | 1.Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ к общему количеству таких объектов, расположенных на территории РБ – 100 %;  2.Количество бесхозяйных объектов ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям (шт.) |
| 17 | Мониторинг реализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в СП Петровский сельсовет МР Ишимбайский район РБ | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |  |  |  |
| 18 | Проведение работ по оценке эффективности управления ООО «БашЖилСтройПроект»  осуществляющей деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  Отдел экономики администрации МР Ишимбайский район РБ (по согласованию) |  |  | Отношение количества унитарных предприятий (далее – УП), в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории РБ, - 100% |
| V.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведекия | | | | | | |
| 19 | Анализ качества  предоставления услуг  водоснабжения  и водоотведения в разрезе СП  Петровский сельсовет | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  ООО «БашЖилСтройПроект»  (по согласованию) | Отчет «БашЖилСтройПроект» | обеспечение  населения  качественными  услугами  в сфере  водоснабжения  и водоотведения | 1)доля проб питьевой воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб;  2)количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги |
| 20 | Подготовка планов  мероприятий,  направленных на доведение  до надлежащего качества  услуг по водоснабжению  и вод о отведению,  предусматривающих  обеспечение 90% населения  доброкачественной питьевой водой | **1.02.2015** | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  «БашЖилСтройПроект» (по согласованию) | Утвердить Распоряжение Главы сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | обеспечение  населения  качественными  услугами в сфере  водоснабжения  и водоотведения | обеспечение  населения питьевой  водой,  со ответств ующе й  нормативному уровню  качества:  **2014 г.- 88%**  **2017 г.-89%,**  2020 г. - 90% |
| 21 | Определение плановых  значений снижения  количества аварий  и чрезвычайных ситуаций  при производстве,  транспортировке  и распределении питьевой  воды не менее чем  в полтора раза (перечень  поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | **1.02.2015** | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | распоряжение  Правительства РБ  об утверждении  плановых значений  надежности систем  водоснабжения  в РБ (в соответствии  с приказом Минстроя  России от 4 апреля  2014 года №162/пр) | обеспечение  населения  качественными  услугами  в сфере  водоснабжения;  обеспечение  надежности  и  бесперебойности водоснабжения | количество перерывов  в подаче воды,  зафиксированных  в местах исполнения  обязательств  организацией,  осу ществ ляюще й  горячее  водоснабжение,  холодное  водоснабжение,  по подаче горячей  воды, холодной воды,  возникших  в результате аварий,  повреждений и иных  технологических  нарушений на  объектах  централизованной  системы горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения,  при надл ежащих  организации,  осуществляющей  горячее  водоснабжение,  холодное  водоснабжение,  в расчете  на протяженность  водопроводной сети  в год (ед./км) - в общем количестве централизован ных систем РБ (0%) |
| 22 | Организация работы  по установлению плановых  значений показателей  надежности, качества,  энергетической  эффективности деятельности  ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения | 1.04.2015 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | Распоряжение Главы сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | создание условий для обеспечения населения  качественными  услугами  в сфере водоснабжения  и водоотведения | Количество (шт.) РСО и их доля (%) в общем количестве РСО в сфере водоснабжения и водоотведения (по данным Росстата),  Осуществляющих деятельность на территории РБ, в отношении которых установлены показатели деятельности в соответствии с приказом Министра РФ от 4 апреля 2014 г. №162/пр |
| 23 | Организация работы по утверждению производственных программ | До 01.02.2015 г | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановление  Правительства РБ  от 5 сентября 2013 года  № 404  «Об утверждении  Положения  о Государственном  комитете Республики  Башкортостан  по тарифам» | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере  водоснабжения и водоотведения | количество РСО,  в которых приняты  производственные  программы,  утвержденные  в рамках тарифных  дел |
| 24 | Проведение технического  обследования  централизованных систем  водоснабжения  и водоотведения | 1.06.2015 г | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «БашЖилСтройПроект»  (по согласованию) | распоряжение  Правительства РБ  об утверждении  порядка осуществления  мониторинга  проведения  техобследования  ОМСУ (в соответствии  с приказом Минстроя  России от 5 августа  2014 года №437/пр);  отчеты о проведении  технического  обследования,  согласованные  с органами местного  самоуправления,  с выделением  информации об уровне  физического износа  основных  производственных  фондов и уровне потерь  при транспортировке | актуализация  информации  о состоянии  систем  централизован­ного  водоснабжения и водоотведения | доля организаций,  которые провели  техническое  обследование (%), -  по факту на конец отчетного года |
| 25 | Анализ финансового  состояния организаций,  осуществляющих холодное  водоснабжение  и водоотведение | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановление  Правительства РБ  от 21 января 2013 года  №6  «Об утверждении  Положения о Министерстве жилищно-коммунального хочкйства Республики  Башкорто стан »;  отчет Минжилкомхоза РБ по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | актуализация  информации  о состоянии РСО  в сфере  водоснабжения  и водоотведения | 1) прибыль (убыток)  по основной  деятельности (% от  выручки);  2)уровень сбора  Платежей -%  за предоставленные  населению  коммунальные услуги  3)дебиторская задолженность (тыс.руб., %);  4)кредиторская задолженность {тыс.руб., %) |
| 26 | Разработка и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | До 01.02.2015 г., мониторинг - ежеквартально | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |  | повышение  качества питьевой  воды | доля организаций,  осуществляющих  холодное  водоснабжение,  утвердивших  программу  производственного  контроля качества  питьевой воды,  в количестве РСО  водопроводно-  канализащюнных  хозяйств, получивших  уведомление  территориального  органа  Роспотребнадзора  о несоответствии проб  питьевой воды  нормативам качества питьевой воды, согласно статьи 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (%) |
| 27 | Утверждение и реализация  инвестиционных программ  ресурсоснабжающих  организаций в сфере  водоснабжения  и водоотведения  на территории Республики  Башкортостан, в том числе  разработка  (при необходимости)  планов снижения сбросов,  планов по приведению  качества воды  к нормативному уровню  в соответствии  с законодательством  о водоснабжении и водоотведении | До 01.04.2015г.  далее – постоянно по мере необходимости | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановление  Правительства РБ  от 21 июня 2013 года  №6  «Об утверждении  Положения  о Министерстве  жилищно-  коммунального  хозяйства Республики  Башкоргостан»;  распоряжение  Правительства РБ  об утверждении  порядка проведения  мониторинга  утверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | модернизация  объектов  жилищно-  коммунального  хозяйства;  создание условий  для привлечения  инвестиций *в*  сферу  водоснабжения и  водоотведения  Республики  Башкортостан;  повышение  качества  коммунальных  услуг | 1) количество (шт., %)  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  утвердивших  и н вестиционные  программы,  в общем количестве  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  осу ществ ляющ и х  деятельность  на территории РБ;  2) количество (шт., %)  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  утвердивших планы  (отдельно  по снижению сбросов  и по приведению  качества воды  в соответствие  с законодательством),  в общем количестве  РСО в сфере  Водоснабжения  и водоотведения,  осуществляющих  деятельность  на территории РБ;  3) объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО  в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  в общем количестве  мероприятий,  запланированных  инвестиционными  программами  в отчетном году;  4) объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий (отдельно  по снижению сбросов  и по приведению  качества воды  в соответствие  с законодательством)  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  в общем количестве  мероприятий  к плановым  в отчетном году |
| 28 | Реконструкция  и строительство объектов  водоснабжения  и волоотведения | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | постановление  Правительства РБ  от 3 сентября 2013 года  № 392  «Об утверждении  государствен ной  программы  "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"»  Подпрограмма «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» государственной программы«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ» | обеспечение  удовлетворен-  ности населения  РБ качеством  предоставлен ил  жилищно-  коммунальных  услуг | 1)объем расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.);  2) объем расходов на реализацию мероприятий, финансируемых из регионального и местного бюджетов (тыс.руб.);  3)объем средств (%, тыс.руб.), фактически основных из регионального и местного бюджетов, к плановым в отчетном году |
| V.I.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения | | | | | | |
| 29 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня инвестиционных проектов РБ в сфере водоснабжения и водоотведения | Формирование перечня проектов – до 01.04.2015 г., актуализация сопровождение – ежеквартально до 10-го числа следующего числа | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | Постановление Правительства РБ от 3 сентября 2013 г. №392 «Об утверждении государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ"» | Приведение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения РБ; повышение качества коммунальных услуг | 1)отношение объемов фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами к объему инвестиций, запланированных к привлечению -100%;  2)отношение фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов -100%; |
| V.I.I.I Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | |
| 30 | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергетической эффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной поддержки). | срок I квартал 2015г | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  МУП ИДЕЗ РБ  (по согласованию) | Постановление главы администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов;  сокращение потребления коммунальных ресурсов;  сокращение платы за коммунальные ресурсы | Количество МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергетической эффективности МКД по отношению к общему количеству МКД |
| 31 | Разработка и реализация  комплекса мер,  направленных на внедрение  энергетического сервиса  в МКД | I квартал 2015г. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Постановление главы администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | Снижение потребления коммунальных ресурсов;  сокращение платы за коммунальные ресурсы;  повышение комфорта проживания в МКД | Количество МКД в которых заключены энергосервисные договоры по отношению к общему количеству МКД |
| VI. Создание региональной системы но управлению отходами | | | | | | |
| 32 | Реализация региональной  программы обращения  с твердыми бытовыми  отходами (далее - ТБО),  включающей набор  мероприятии,  направленных  на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию  инвестиционных проектов в указанной сфере | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412 « О республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020гг». | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;  повышение уровня жизни населения;  повышение уровня переработки отходов. | Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов 1-4 классов опасности  2015г – 64%  2016г- 65%  2020 г – 72%. |
| 33 | Корректировка  мероприятий,  направленных  на совершенствование  системы управления  отходами, обеспечивающих  реализацию  инвестиционных проектов  в указанной сфере | до 2020 г. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | актуализация  государств енной  программы «Экология  и природные ресурсы  Республики  Баш кортостан »,  утвержденной  постановлением  Правительства РБ  от 18 февраля 2014 года  №61  Решения Совета СП Петровский сельсовет муниципального района | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;  повышение уровня жизни населения;  повышение уровня переработки отходов. | доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, в общем количестве ТБО, образованных на территории РБ:  2015 г.-15%,  **2020** г.-33% |
| 34 | Разработка генеральной  схемы очистки территорий  МР Ишимбайский район РБ (в разрезе по сельским поселениям) | 2014 г. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  Администрации городского  (по согласованию) | пункты 2.1.1 и 2.1.2  республиканской  целевой программы  «Совершенствование  системы управления  твердыми бытовыми  отходами в Республике  Башкортостан  на 2011-2020 годы»  {постановление  Правительства РБ  от 18 ноября 2011 года  №412) | повышение  уровня  переработки  отходов;  снижение  негативного  воздействия на  окружающую  среду | количество (шт., %)  разработанных схем —  1 шт., 100% |
| 35 | Выявление мест  и ликвидация  несанкционированного  размещения отходов | Постоянно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  (по согласованию) | Постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011года №412;  Постановление главы администрации МР ИР РБ и глав администраций поселений «Об организации и проведении экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов». | снижение  негативного  воздействия  на окружающую среду; повышение уровня жизни | 1} количество (шт.)  выявленных мест  н есан кци о н ирован -  ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года;  2) количество (шт.) ликвидирован» ых мест  н есан к ци о ни рован -ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года |
| 36 | Корректировка  мероприятий  по строительству объектов  по утилизации,  обезвреживанию  и размещению отходов | 2016 г. |  | правовой акт Правительства РБ об утверждении генеральной схемы очистки территории РБ |  | в соответствии  с генеральной схемой  очистки территории  муниципального района РБ |