Утвержден распоряжением

Администрации

СП Петровский сельсовет МР

Ишимбайский район РБ

№ 75-1 от 30.12.2014 г.

Комплекс мер

(дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Петровский сельсовет

Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок | исполнитель | Предлагаемый механизмРеализации мероприятия | Ожидаемый результат | Индикаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности ЖКХ |
| 1 | Создание и организацияработы в сельском поселении Петровский сельсовет центров поддержкисобственников совместно с Региональным центром общественного контроляв сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказалия содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее -центры поддержки); организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях | организацияцентровподдержкивмуниципали-тетахв 2015 г.;обеспечепиеих работы —постоянно | Госкомитет РБпо жилищномуи строительномунадзору,Мин жил комхо зРБ,РЦОК в сфереЖКХРБ(по согласованию) | график созданияцентров общественногоконтроля в сфере ЖКХв муниципальныхрайонах и городскихокругах РБ | повышение«чистоты»и законностипроведенияобщих собранийсобственниковпомещенийвМКД;повышениеинформирован­ности собственников в части своихжилищных прав изаконныхинтересов;улучшениекачествауправления МКДза счетсвоевременногопроведенияобщих собраний | 1) количество ( 100 %, 1шт.) СП   в которыхсозданы центрыподдержки,по отношениюк общему количествутаких муниципальныхобразованийна территории РБ;2) количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде;3) количество (15чел.)граждан,обратившихсяв центры поддержки в отчетном периоде;4) количество (4шт.)ежеквартальныхзаседанийобщественныхсоветов в ЖКХ -по факту на конецотчетного года |
| 2 | Создание и обеспечениедеятельностиобщественных советовпо вопросам жилищно-коммунального хозяйства(далее - общественныесоветы в ЖКХ)(примечание: созданиетаких советов на уровнесубъектов РоссийскойФедерации (при высшихдолжностных лицах),в муниципальных районахи городских поселенияхрекомендуетсяосуществлятьв обязательном порядке, на добровольной основе -во всех остальных муниципальных образованиях) | созданиеобщественныхсоветов в ЖКХв 2015 г.;обеспечениеихдеятельности -постоянно | Госкомитет РБпо жилищномуи строительномунадзору,РЦОК в сфереЖКХРБ,МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | Указ Президента РБот 8 апреля 2014 года№ УП-85«О порядкеобразованияобщественных советовпри республиканскихорганахисполнительнойвласти»;приказ МинжилкомхозаРБ от 28 мая 2014 года№07/06-160«О созданииобщественного советапри Министерствежилищно-коммун ального хозяйства Республики Башкортостан»; график создания центров общественного контроля в сфере ЖКХ в муниципальных районах и городских РБ; региональный план-график мероприятий по организации деятельности центров обшественного контроля в сфере ЖКХ (общественных советов)в муниципальных районах и городских округах РБ | оказаниесодействия ОМСв осуществлениимуниципальногожилищногоконтроля;вовлечениеобщественностив общественныйконтроль ЖКХ | количество (3шт.) ежеквартал ьн ых заседаний общественных советов в ЖКХ -по факту на конец отчетного года |
| 3 | Создание системымониторинга:а)кредиторскойзадолженности организаций,о существ ляющихуправление МКД, по оплатересурсов, необходимых дляпредоставлениякоммунальных услуг;б)кредиторскойзадолженностиресурсоснабжающихорганизаций (далее - РСО)по оплате топливно-энергетических ресурсов,использованных дляпоставок ресурсов,необходимых дляпредо ставл ен иякоммунальных услугорганизациям,осуществляющимуправление МКД, в разреземуниципальныхобразований;в)кредиторскойзадолженности населенияза жилищно-коммунальныеуслуги | мониторинг -постоянно,не реже1 раза в квартал |  (по согласованию) | Указ Президента РБот 29 апреля 2013 года№УП-115«О создании системы проведениямониторингакредиторскойзадолженностиорганизаций,осу ще ств ляющ ихуправлениемногоквартирнымидомами, по оплатересурсов, необходимыхдля предоставлениякоммунальных услуг,а также кредиторскойзадолженностиресурсоснаб жающихорганизацийпо оплате топливно-энергетических ресурсов,использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг» | повышениепрозрачности иподконтрольностисферы ЖКХ дляграждан, органовгосударственнойи муниципальнойвласти,общественныхорганизаций;повышениеэффективностиработыуправляющихорганизаций,РСО;обеспечениедоступа гражданк необходимойинформациив сфере ЖКХ | 1) количествоорганизаций,осуществляющихуправление МКД, имеющихпросроченнуюкредиторскуюзадолженностьпо оплате ресурсов,необходимых дляпредоставлениякоммунальных услуг,свыше одного расчетногопериода (ед.);2)объемкредиторскойзадолженностиорганизаций,осуществляющихуправление МКД (тыс.руб.); 3) количество РСО, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД,для предоставления коммунальных услугпотребителям {в разрезе муниципальных образований) свыше одного расчетного периода; 4)объем кредиторской задолженности РСО по oiLnaie топливно-энергетических ресурсов,использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для п ред оставлен и я коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) {тыс, руб.); 5) уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 75%6)объем кредиторской задолженности населения за ЖКУ (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности поуправлению многоквартирными домами |
| 4 | Создание и обеспечениефункционированиярейтинга эффективностиработы лиц,осуществляющихуправление МКД, на основеоценки степениудовлетворенности ихработой собственникамипомещений в МКД | организациясистемыреитингова-ния-не позднееI квартала2015 г.,ооеспечениеработысистемы -постоянно | Госкомитет РБпо жилищномуи строительномунадзору | приказ Госкомитета РБпо жилищному истроительному надзоруоб утвержденииположенияо функционированиисистемы реитингованиядеятельности лиц,осуществляющихуправление МКД | повышениекачествадеятельностипо управлениюМКД;повышениеудовлетворен-ности и комфортапроживаниясобственников | 1) количество ( 100%)Организаций -1,о су ществ ляю щи хуправление МКДна территории РБи участвующихв системереитингования,к общему количествутаких организации;начиная с I квартала2015 г. обеспечение100% охватарейтингованнем всехуправляющихорганизаций и ТСЖ;2) уровень активностинаселения РБ,участвующегов рейтингованииорганизаций,осу шествляющихуправление МКД |
| III. ФункционированированиеРегиональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 5 | Реализация региональнойпрограммы капитальногоремонта общего имуществав МКД, расположенныхна территории СП Петровский с/с  | постояннов соответствиис РПКР | Ми нжилкомх озРБ,НОФ«Региональныйоператор РБ»(по согласованию) | постановлениеПравительства РБот 27 декабря 2013 года№634«Об утверждениии актуализацииРеспубликанской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | обеспечениепроведениякапитальногоремонта МКД;созданиесистемногомеханизма пред отвращения старения многоквартир­ного фонда | 1) объем (%)выполнениякапитального ремонтаМКД- 0%(план/факт);2) объем средств(руб.),израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР,-100% (план/факт) |
| 6 | Ежегодное принятиеправового акта об утверждениикраткосрочного плана реализации РПКР | IV кварталгода, предшест щему годуначалапланируемогопериода | МинжилкомхозРБ | с 2015 г. приказМинжилкомхоза РБ |  |  |
| 7 | Реализация краткосрочногоплана реализации РПКРна 201 4 год | 2014 г. | МинжилкомхозРБ,НОФ« Регионалъ ныйоператор РБ»(по согласованию) | постановлениеПравительства РБот 4 июня 2014 года№246«О краткосрочномплане реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год» | улучшениеусловиипроживанияграждани состояниямногоквартирного фонда | 1) процентвыполнениякапитального ремонтаМКД- 0 %;2) процент средств,и зрасх одованных на проведение капитального ремонта РПКР,- 0% |
| 8 | Получение и использованиесредств федеральнойподдержкигосударственнойкорпорации - Фондсодеиствияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйства(далее - Фонд ЖКХ)для со фи нанированиякапитального ремонта МКД | 2014-2015 гг. | МинжилкомхозРБ,НОФ«Региональныйоператор РБ»{по согласованию) | подача заявкиРеспубликиБашкортостан в ФондЖКХ на получениефедеральнойподдержки | получениедополнительныхсредств дляпроведениякапитальногоремонта МКД;увеличениеобъемапроводимогокапитальногоремонта МКД | соотношение (%,кв.м)запланированногообъема капитальногоремонта и фактическипроведенного капитального ремонта- 0% |
| 9 | Создание и запускмеханизмов развитияна территории Республики Башкортостан системыкредитования капитальногоремонта МКД(при методическомсопровождении МинстрояРоссии) | созданиеи запускмеханизмов - не позднее1 квартала2015 г.реализациямеханизмов —постоянно | МинжилкомхозРБ | по результатамреализации данногопроекта «пилотныхрегионах» | улучшениеусловийпроживания граждан;опережающееулучшениесостояниямногоквартирногофонда | 1) соотношениеплощади (кв.м) МКД,капитально отремонтированныхс привлечениемкредитных средств,и общей площадиМКД, нуждающихсяв капитальном ремонте и включенных в **РПКР:****2016 г.-1%,****2017** г.-2%,2018 г.-3%,2019 г.-4%; |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |
| 10 | Реализация программпереселения гражданиз аварийного жилищногофонда, признанноготаковым в установленномпорядке до 1 января2012 года(далее - программарасселения) | **1.09.2017** | Госстрой РБ,МинжилкомхозРБ | постановлениеПравительства РБот 28 марта 2014 года**№136**«Об адресных программах Республики Башкортостан попереселению гражданиз аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» | улучшениеусловиипроживанияграждан | 1) объем (%) площадижилья, запланирован-ного к расселениюи фактически расселенного:2014 г.- 2015 г.- **2016 г. - 21,4%,**20**17 г.-27,5%;**2) количество (%)человек,з ап лан иро ван н ыхк расселениюи фактическирасселенных:2014 г.**-** 2015 г.- **2016г.-21,3%,**2017 г.-27,4% |
| 11 | Получение и использованиесредств федеральнойподдержки Фонда ЖКХ длясофинансированияпрограмм переселения | 2014 г.-1.09.2017 | Госстрой РЕ,МинжилкомхозРБ | подача заявкиРеспубликиБашкортостан в ФондЖКХ на получениефедеральной поддержки и одобрения**2015** г. **2016** г. - **I** квартал;2017 г. -I квартал | получениедополнительныхсредств дляпроведениярасселения;увеличениеобъемарасселяемогоаварийногожилищного фонда | 1) объем (%) площадижилья,запланированногок расселениюи фактически расселенного; 2) количество (%) человек,запланированных к расселению и фактически расселенных |
| 12 | Размещение на МКД,подлежащих расселению,информационных табличек(в рамках адреснойпрограммы по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг.) | постоянно | Госстрой РБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | поручение заместителяПремьер-ми нистраПравительства РБНагорного В. А.от 14 августа 2014 года№2-1-161-8586-П | повышениеинформирован-ности граждано реализациипрограммпереселения | количество (3шт., 31%)МКД, на которыхразмещеныинформационныетаблички,по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения,- 31% |
| 13 | Формированиеи актуализация реестрааварийного жилищногофонда, признанноготаковым после 1 января2012 года,с разбивкой по муниципальным образованиям (далее -реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р) | 2015 г. | МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | нормативный акт РБ оформированиии актуализации реестрааварийного жилищногофонда с разбивкой помуниципальнымобразованиям | создание условийдля организацииработыпо дальнейшемурасселениюгражданиз аварийного жилищного фонда | 1) наличие реестрааварийногожилищного фонда-1;2) объем (756,3кв.м, 100%)существующегоаварийногожилищного фонда в РФ в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда РБ |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 14 | Подготовка распоряженияПравительства РеспубликиБашкортостаноб организации работыпо разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее-ПКР) | 1.04.2015 | МинжилкомхозРБ,Госстрой РБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | распоряжениеПравительства РБоб организации работыпо разработке ПКРс разбивкойпо муниципальнымобразованиями утверждении графикапроведения даннойработы | обеспечениекорректнойреализации этапаутверждения схемводоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа | Имеется утвержденнаяСхема водоснабженияи водоотведения СП |
| 15 | Разработка и утверждениеПКР на территорииРеспублики Башкортостан(распоряжениеПравительства РоссийскойФедерации от 22 августа 2011 года№ 1493-р) | завершениеработы -2014 г.,далее — по меренеобходимости | ОМСУ РБ(посогласованию),МинжилкомхозРБ,Госстрой РБ |  | обеспечениекорректнойреализации этапаутверждения схемводоснабженияи водоотведения с учетом потребностей в МО | отношение количества(100%) МО, в которыхутверждены ПКР,к общему количествуМО, в которыхдолжны быть утверждены ПКР, -100% |
| 16 | Выявление бесхозяйныхобъектов жилищно-коммунального хозяйства(распоряжениеПравительства РоссийскойФедерации от 22 августа2011 года№ 1493-р) | постоянно | ОМСУ РБ(посогласованию),Минземимущест-воРБ,МинжилкомхозРБ | распоряжениеПравительства РБот 9 февраля 2011 года№ 102-р,приказМиземимущества РБот 17 октября 2011 года№ 3286«Об утвержденииучетных форми рекомендацийпо ведению Реестрагосударственногоимущества РеспубликиБашкортостан» | актуализацияинформацииоб объектах ЖКХ | 1) количество (6шт.)выявленныхбесхозяйных объектовжилищно-коммунальногохозяйства на конецотчетного года; 2) отношение количества объектов, права на которые зарегистрированы, к количеству выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (33%) |
| 17 | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения | 1.04.2015 | М и нзем и м у щест-воРБ,МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об утверждении графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям |  | График утвержден |
| 18 | Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости | Минземимущест-воРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) |  |  | 1) отношениеколичествазарегистрированныхв установленномпорядке объектовЖКХ к общемуколичеству такихобъектов,расположенныхна территории РБ, -70%;2) количествобесхозяйных объектовЖКХ ( 4шт.) |
| 19 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в СП (переченьпоручений ПрезидентаРоссийской Федерацииот 13 февраля 2014 года№ Пр-299, распоряжениеПравительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р) | завершение работы -2014 г, далее - постоянно,по меренеобходимости | МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | постанов ление Правительства РБ от 9 февраля 2013 года №32«О плане мероприятийпо реформированиюжилищно-коммун альн о гохозяйства РеспубликиБашкортостандо 2016 года» | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения иводоотведения,теплоснабженияРБ;оптимизациярасходов нареализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемыводоснабженияи водоотведения,теплоснабжения,в общем количествемуниципальныхобразований,в которых такиесхемы должны бытьразработаны(с разбивкойпо отраслям):водоснабжениеи водоотведение -100%,теплоснабжение -100% |
| 20 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях | постоянно,по меренеобходимости | ОМСУ РБ(по согласованию) |  |  |  |
| V.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведекия |
| 21 | Анализ качествапредоставления услугводоснабженияи водоотведения в разрезе СП  | ежеквартально | МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(посогласованию),УправлениеРоспотребнадзорапоРБ(по согласованию) | отчет ОМСУ РБв Минжилкомхоз РБ | обеспечениенаселениякачественнымиуслугамив сфереводоснабженияи водоотведения | 1) доля проб питьевойводы, горячей воды,отобранныху потребителя,не соответствующихустановленнымнормативнымтребованиямпо качеству, в общемобъеме проб; - 02) количествонарушенийдопустимойпродолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги - 0 |
| 22 | Подготовка плановмероприятий,направленных на доведениедо надлежащего качествауслуг по водоснабжениюи вод о отведению,предусматривающихобеспечение 90% населениядоброкачественной питьевой водой | **1.07.2015** | МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(посогласованию),УправлениеРоспотребнадзорапоРБ(по согласованию) | распоряжениеПравительства РБоб утверждении планамероприятий,предусматривающегодостижение целевыхпоказателей качестваводоснабженияв РБ до 2020 г. | обеспечениенаселениякачественнымиуслугами в сфереводоснабженияи водоотведения | обеспечениенаселения питьевойводой,со ответств ующе йнормативному уровнюкачества:**2014 г.-** **2017 г.-89%,**2020 г. - 90% |
| 23 | Определение плановыхзначений сниженияколичества аварийи чрезвычайных ситуацийпри производстве,транспортировкеи распределении питьевойводы не менее чемв полтора раза (переченьпоручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | **1.07.2015** | МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | распоряжениеПравительства РБоб утвержденииплановых значенийнадежности системводоснабженияв РБ (в соответствиис приказом МинстрояРоссии от 4 апреля2014 года №162/пр) | обеспечениенаселениякачественнымиуслугамив сфереводоснабжения;обеспечениенадежностиибесперебойности водоснабжения | количество перерывовв подаче воды,зафиксированныхв местах исполненияобязательстворганизацией,осу ществ ляюще йгорячееводоснабжение,холодноеводоснабжение,по подаче горячейводы, холодной воды,возникшихв результате аварий,повреждений и иныхтехнологическихнарушений наобъектахцентрализованнойсистемы горячеговодоснабжения,холодноговодоснабжения,при надл ежащихорганизации,осуществляющейгорячееводоснабжение,холодноеводоснабжение,в расчетена протяженностьводопроводной сетив год (ед./км) - 0 в общем количестве централизован ных систем РБ (0%) |
| 24 | Организация работыпо установлению плановыхзначений показателейнадежности, качества,энергетическойэффективности деятельностиресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения | 1.04.2015, далее - по мере необходимости | Мин ж ил комх озРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | распоряжениеПравительства РБоб организации работыпо установлениюпоказателейдеятельности для РСО в сфере водоснабженияи водоотведенияс разбивкойпо муниципальнымобразованиям | создание условий для обеспечения населениякачественнымиуслугамив сфере водоснабженияи водоотведения | количество (шт.) РСОи их доля (0%)в общем количествеРСО в сфереводоснабженияи водоотведения(по данным Росстата),осуществ ляющи хдеятельностьна территории РБ,в отношении которыхустановленыпоказателидеятельностив соответствиис приказомМинстроя РФот 4 апреля 2014 года№ 162/пр |
| 25 | Организация работы по утверждению производственных программ | ПОСТОЯННО | Госкомитет РБ по тарифам | постановлениеПравительства РБот 5 сентября 2013 года№ 404«Об утвержденииПоложенияо Государственномкомитете РеспубликиБашкортостанпо тарифам» | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфереводоснабжения и водоотведения | количество РСО,в которых принятыпроизводственныепрограммы,утвержденныев рамках тарифныхдел - 1 |
| 26 | Проведение техническогообследованияцентрализованных системводоснабженияи водоотведения | 1.04.2015,далее - принеобходимости | ОМСУ РБ(посогласованию),Мин жил к омхозРБ | распоряжениеПравительства РБоб утверждениипорядка осуществлениямониторингапроведениятехобследованияОМСУ (в соответствиис приказом МинстрояРоссии от 5 августа2014 года №437/пр);отчеты о проведениитехническогообследования,согласованныес органами местногосамоуправления,с выделениеминформации об уровнефизического износаосновныхпроизводственныхфондов и уровне потерьпри транспортировке | актуализацияинформациио состояниисистемцентрализован­ноговодоснабжения и водоотведения | доля организаций,которые провелитехническоеобследование (100%), -по факту на конец отчетного года |
| 27 | Анализ финансовогосостояния организаций,осуществляющих холодноеводоснабжениеи водоотведение | 2014 г.,далее -ежегодно | МинжилкомхозРБ,Госкомитет РБпо тарифам,ОМСУ РБ(по согласованию) | постановлениеПравительства РБот 21 января 2013 года№6«Об утвержденииПоложения о Министерстве жилищно-коммунального хочкйства РеспубликиБашкорто стан »; отчет Минжилкомхоза РБ по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | актуализацияинформациио состоянии РСОв сфереводоснабженияи водоотведения | 1) прибыль (убыток)по основнойдеятельности (% отвыручки);2)уровень сбораПлатежей -75%за предоставленныенаселениюкоммунальные услуги3)дебиторская задолженность (тыс.руб., %); 4)кредиторская задолженность {тыс.руб., %) |
| 28 | Согласованиеи утверждение программпроизводственного контроля качества питьевой воды | постоянно | МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(посогласованию),УправлениеРоспотребнадзорапоРБ(по согласованию) |  | повышениекачества питьевойводы | доля организаций,осуществляющиххолодноеводоснабжение,утвердившихпрограммупроизводственногоконтроля качествапитьевой воды,в количестве РСОводопроводно-канализащюнныххозяйств, получившихуведомлениетерриториальногоорганаРоспотребнадзорао несоответствии пробпитьевой водынормативам качества питьевой воды, согласно статьи 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (100%) |
| 29 | Утверждение и реализацияинвестиционных программресурсоснабжающихорганизаций в сфереводоснабженияи водоотведенияна территории РеспубликиБашкортостан, в том числеразработка(при необходимости)планов снижения сбросов,планов по приведениюкачества водык нормативному уровнюв соответствиис законодательствомо водоснабжении и водоотведении | 2014-2015 гг.,далее-постояннопо меренеобходимости | МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | постановлениеПравительства РБот 21 июня 2013 года№6«Об утвержденииПоложенияо Министерствежилищно-коммунальногохозяйства РеспубликиБашкоргостан»;распоряжениеПравительства РБоб утверждениипорядка проведениямониторингаутверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | модернизацияобъектовжилищно-коммунальногохозяйства;создание условийдля привлеченияинвестиций *в*сферуводоснабжения иводоотведенияРеспубликиБашкортостан;повышениекачествакоммунальныхуслуг | 1) количество (0шт., %)РСО в сфереводоснабженияи водоотведения,утвердившихи н вестиционныепрограммы,в общем количествеРСО в сфереводоснабженияи водоотведения,осу ществ ляющ и хдеятельностьна территории РБ;2) количество (0шт., %)РСО в сфереводоснабженияи водоотведения,утвердивших планы(отдельнопо снижению сбросови по приведениюкачества водыв соответствиес законодательством),в общем количествеРСО в сфереВодоснабженияи водоотведения,осуществляющихдеятельностьна территории РБ;3) объем (шт., %, руб.)реализованныхмероприятийинвестиционныхпрограмм РСОв сфереводоснабженияи водоотведения,в общем количествемероприятий,запланированныхинвестиционнымипрограммамив отчетном году;4) объем (шт., %, руб.)реализованныхмероприятий(отдельнопо снижению сбросови по приведениюкачества водыв соответствиес законодательством)РСО в сфереводоснабженияи водоотведения,в общем количествемероприятийк плановымв отчетном году |
| 30 | Реконструкцияи строительство объектовводоснабженияи волоотведения | подпрограмма«Модерниза-ция системкоммунальнойинфраструк-туры»государствен-ной программы «Модерниза­ция и рефор­мирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» | МинжилкомхозРБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | постановлениеПравительства РБот 3 сентября 2013 года№ 392«Об утверждениигосударствен нойпрограммы"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"» | обеспечениеудовлетворен-ности населенияРБ качествомпредоставлен илжилищно-коммунальныхуслуг | 1) объем расходовна реализациюмероприятий(тыс. руб.);2) объем расходовна реализациюмероприятий,финансируемыхиз региональногои местного бюджетов( - тыс. руб.);С.Петровское реконструкция 2011 г освоение -100%Д.Арметрахимово реконструкция 2012 г освоение -100 % Д.Бердышла реконструкция 2013 г. освоение - 80%3) объем средств{%, тыс. рублей),фактическиосвоенных изрегиональногои местного бюджетов,к плановымв отчетном году |
| 31 | Определениегарантирую щейорганизации | 2014 г. | ОМСУ РБ(посогласованию),МинжилкомхозРБ | решение ОМСУ РБо наделенииорганизации,осуществляющейхолодноеводоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | определениегарантирующейорганизациис установлениемзоныее деятельности | количество и долямуниципальныхобразований (%, шт.),в которых выбраныгарантирующие организации, - 100%Управляющая компания ООО «БЖСП» |
| V.I.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |
| 32 | Формирование,актуализацияи сопровождение перечняинвестиционных проектов СП в сфере теплоснабженияв 9 МКД установлены котлыпоквартирного автономного отопления в 2008 г.в 2015 г планируется реконструкция теплоснабжения с установкой котлов автоном отопления 3-х МКД (ул.Механизаторов 60, 62, ул.Школьнвая 16 с.Петровское) | формированиеперечняпроектов —2014-2015 гг.,актуализация,сопровож-дение -постоянно | МинжилкомхозРБ,Ми н экономраз -вития РБ,ОМСУ РБ(по согласованию) | постановлениеПравительства РБот 3 сентября 2013 года№392«Об утверждениигосударственнойпрограммы"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"» | привлечениеинвестицийв сферутеплоснабженияРБ;повышениекачествакоммунальных услуг | 1) отношение объемафактическипривлеченныхвнебюджетныхинвестицийв соответствиис рассмотреннымии поддержанными регионом инвестиционными проектами к объемуинвестиций, запланированных к привлечению, -100%;количествафактическиреализованных(законченных)инвестиционныхпроектов к общемуколичествузапланированныхк реализацииинвестиционныхпроектов - 100% |
| V.I.I.I Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 33 | Утверждениеминимального перечняработ, обеспечивающихповышениеэнергоэффективности,и порядка предоставленияподдержки на реализациюмероприятий1)Реконструкция теплоснабжения  Ул.Механизаторов 60,62, ул.Школьная 16 с.Петровское | утверждениеперечняи порядка -2014 г.,далее -реализацияперечняв соответствиис установлен-ными сроками | повышениеэнергетическойэффективностиобъектовбюджетнойсферы;сокращениетекущих расходовна содержаниеобъектов | постановлениеПравительства РЕот 19 ноября 2013 года№558«Об утвержденииперечня услуги(или)работпо капитальномуремонту общегоимуществав многоквартирномдоме, которые могутфинансироваться засчет средствгосударственнойподдержки,предоставляемойРеспубликойБ ашк о ртостан »;постановлениеПравительства РБот 26 июня 2014 года№ 287<(Об утверждениипорядка и условийпредоставлениягосударственнойподдержкина проведениекапитального ремонтаобщего имуществав многоквартирныхдомах» |  | отношение количестваМКД, в которыхпри проведениикапитального ремонтапроведены работыиз перечня, к общемуколичеству МКД,в которыхв отчетном годупроведен капитальный ремонт:2015 г.-23%,  |
| 34 | Разработка и реализациякомплекса мер,направленных на внедрениеэнергетического сервисав МКД (в рамкахреализации мероприятийсо ответствую щихгосударствен ныхн муниципальныхпрограмм, направленных на энергосбережение н повышение энергетической эффективности) | утверждениеперечняи порядка -1.04.2015,далее -реализацияперечняв соответствиис установлен-ными сроками | стимулированиеэн ер го сбере гаю-щего поведенияпотребителейкоммунальныхресурсов;сокращениепотреблениякоммунальныхресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | правовой акт РБоб утверждениикомплекса мер,направленныхна внедрениеэнергетическогосервиса в МКД,с разбивкойпо муниципальнымобразованиям | снижениепотреблениякоммунальныхресурсов;повышениекомфортапроживаниявМКД | отношение количества(шт., %) МКД,в которых заключеныэнергосервисныедоговоры, к общемуколичеству МКД:2015 г.-3%,2016 г.-6%,2017 г.-9%,2018 г.- 12%,2019 г.-15%  |
| VI. Создание региональной системы но управлению отходами |
| 35 | Реализация региональнойпрограммы обращенияс твердыми бытовымиотходами (далее - ТБО),включающей набормероприятии,направленныхна совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализациюинвестиционных проектов в указанной сфере | постоянно | Минэкологии РБ | постановлениеПравительства РБот 18 ноября 2011 года№412«О республиканскойцелевой программе"Совершенствованиесистемы управлениятвердыми бытовымиотходами в РеспубликеБашкортостан"на 2011-2020 годы» | снижениеire гати вн о говоздействияна окружающуюсреду;повышениеуровня жизнинаселения | доля использованныхи обезвреженныхотходов производстви потребленияв общем количествеобразованных отходеI-IV классовопасности:2015 г.-64%,**2016** г.**-65%,**2020 г. - 72% |
| 36 | Корректировкамероприятий,направленныхна совершенствованиесистемы управленияотходами, обеспечивающихреализациюинвестиционных проектовв указанной сфере | до 2020 г. |  | актуализациягосударств еннойпрограммы «Экологияи природные ресурсыРеспубликиБаш кортостан »,утвержденнойпостановлениемПравительства РБот 18 февраля 2014 года№61 |  | доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, в общем количестве ТБО, образованных на территории РБ: 2015 г.-15%, **2020** г.-33% |
| 37 | Разработка генеральнойсхемы очистки территорийМР Ишимбайский район РБ (в разрезе по сельским поселениям) | 2014 г. | Мин экологи и РБ | пункты 2.1.1 и 2.1.2республиканскойцелевой программы«Совершенствованиесистемы управлениятвердыми бытовымиотходами в РеспубликеБашкортостанна 2011-2020 годы»{постановлениеПравительства РБот 18 ноября 2011 года№412) | повышениеуровняпереработкиотходов;снижениенегативноговоздействия наокружающуюсреду | количество (шт., %)разработанных схем —1 шт., 100% |
| 38 | Выявление мести ликвидациянесанкционированногоразмещения отходов | 2014 г.,далее -регулярно | Минэкологии РБ | постановлениеПравительства РБот 18 ноября 2011 года№412«О республиканскойцелевой программе"Совершенствованиесистемы управлениятвердыми бытовымиотходами в РеспубликеБашкортостан"на 2011-2020 годы»;распоряжениеПравительства РБот 17 марта 2014 года№ 191-р;приказ Мин экологииРБ от 20 марта2014 года №117п«Об организациии проведенииэкологическихсубботниковпо очистке,благоустройствуи озеленениютерриторий населенныхпунктов РеспубликиБашкортостан»;приказ МинэкологииРБ от 16 мая 2014 года№ 22()н «Об усиленииконтроляза соблюдениемгражданами требованийдействующегоприродоохранногозаконодательствана территорииРеспубликиБашко ртостан » | снижениенегативноговоздействияна окружающую среду; повышение уровня жизни | 1} количество (5шт.)выявленных местн есан кци о н ирован -ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года;2) количество (5шт.) ликвидирован» ых местн есан к ци о ни рован -ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года |
| 39 | Корректировкамероприятийпо строительству объектовпо утилизации,обезвреживаниюи размещению отходов | 2016 г. |  | правовой акт Правительства РБ об утверждении генеральной схемы очистки территории РБ |  | в соответствиис генеральной схемойочистки территориимуниципального района РБ |